## 王思淇
OnLine Q&Aシステム工程表
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当者
[13 empty] | 王思淇 |  |  |  | 王思淇
進捗段階 |  | 作業時間 |  | 進捗状況 | 備考 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
|  | 開始時間 | 終了時間 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計
| 画面設計 | 2018-06-23 | 2018-07-04 | 5%
機能設計
データベース設計
製造
環境設定
環境設定
機能製造
ログイン画面
単体試験
ログイン画面
受入試験
受入試験

## 宋易茗
OnLine Q&Aシステム工程表
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当者
[13 empty] | 王思淇 |  |  |  | 宋易茗
進捗段階 |  | 作業時間 |  | 進捗状況 | 備考 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
|  | 開始時間 | 終了時間 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計
| 画面設計 | 2018-06-23 | 2018-07-04 | 5%
機能設計
データベース設計
製造
環境設定
環境設定
機能製造
ログイン画面
単体試験
ログイン画面
受入試験
受入試験

## 楊森
OnLine Q&Aシステム工程表
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当者
[13 empty] | 王思淇 |  |  |  | 楊森
進捗段階 |  | 作業時間 |  | 進捗状況 | 備考 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
|  | 開始時間 | 終了時間 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計
| 画面設計 | 2018-06-23 | 2018-07-04 | 5% | bar: 6月 23 to 6月 24
| 機能設計 | 2018-07-05 | 2018-07-14
| データベース設計 | 2018-07-15 | 2018-07-23
製造
環境設定
| 環境設定 | 2018-07-24 | 2018-08-01
機能製造
| ログイン画面 | 2018-08-02 | 2018-08-09
| 登録画面 | 2018-08-10 | 2018-08-17
| メイン画面 | 2018-08-18 | 2018-08-31
| 質問一覧画面 | 2018-09-01 | 2018-09-07
| 質問詳細画面 | 2018-09-08 | 2018-09-14
| マイページ画面 | 2018-09-15 | 2018-09-30
| 個人情報変更画面 | 2018-10-01 | 2018-10-14
| 質問編集画面 | 2018-10-15 | 2018-10-22
| 検索結果表示画面 | 2018-10-23 | 2018-11-05
...
単体試験(製造と同時想定)
| ログイン画面 | 2018-08-02 | 2018-08-09
| 登録画面 | 2018-08-10 | 2018-08-17
| メイン画面 | 2018-08-18 | 2018-08-31
| 質問一覧画面 | 2018-09-01 | 2018-09-07
| 質問詳細画面 | 2018-09-08 | 2018-09-14
| マイページ画面 | 2018-09-15 | 2018-09-30
| 個人情報変更画面 | 2018-10-01 | 2018-10-14
| 質問編集画面 | 2018-10-15 | 2018-10-22
| 検索結果表示画面 | 2018-10-23 | 2018-11-05
...
受入試験（総合試験）
| 受入試験（総合試験） | 2018-11-06 | 2018-11-19
2018-11-19

## 劉福鵬
OnLine Q&Aシステム工程表
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当者
[13 empty] | 王思淇 |  |  |  | 劉福鵬
進捗段階 |  | 作業時間 |  | 進捗状況 | 備考 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
|  | 開始時間 | 終了時間 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計
| 画面設計 | 2018-06-23 | 2018-07-04 | 5%
機能設計
データベース設計
製造
環境設定
環境設定
機能製造
ログイン画面
単体試験
ログイン画面
受入試験
受入試験

## 崔鉄鑫
OnLine Q&Aシステム工程表
[13 empty] | 責任者 |  |  |  | 担当者
[13 empty] | 王思淇 |  |  |  | 崔鉄鑫
進捗段階 |  | 作業時間 |  | 進捗状況 | 備考 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
|  | 開始時間 | 終了時間 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計
| 画面設計 | 2018-06-23 | 2018-07-04 | 5%
機能設計
データベース設計
製造
環境設定
環境設定
機能製造
ログイン画面
単体試験
ログイン画面
受入試験
受入試験